## Slide 1
재발방지 대책서
프로젝트: PJ 2019-HL07
이슈: 결로·습기
문서번호: QA-CA-2018-15
작성: 품질보증팀 · 검토: 신뢰성시험팀 · 승인: 설계개발팀
SL Corporation · Quality Assurance · 2018.03

## Slide 2
목차
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
1. 현상 및 클레임 현황
2. 발생 경위
3. 5-Why 분석
4. 원인분석
5. 원인 검증
6. 대책
7. 검증 결과
8. 수평 전개 및 표준화

## Slide 3
현상
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
부품: 아우터 렌즈
결로·습기 — 양산 초기 필드에서 다수 접수
아우터 렌즈 부위에서 결로·습기 현상이 반복 확인되어 감성·기능 품질에 영향.
접수 시기 | 접수 경로 | 건수 | 비고
2018.03 | 필드 클레임(PTS) | 8 | 최초 접수
2018.04 | 고객 라인 검출 | 5 | 유사 증상
2019.05 | 사내 신뢰성 시험 | 4 | 재현 확인

## Slide 4
발생 경위
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
일자 | 단계 | 내용
2018-03-07 | 이슈 접수 | PTS-8421 필드 클레임 접수 · 초기 물량 격리
2018-03-09 | 긴급 대응 | 출하 검사 강화 및 재고 전수 선별
2018-04-11 | 원인 조사 | 설계·공정·재료 인자 교차 분석, 재현 시험 착수
2018-05-15 | 대책 수립 | 벤트 경로 개선 적용안 확정 · DV 시험 계획 승인
2018-06-23 | 검증 완료 | 개선 로트 신뢰성 시험 합격 · 표준 반영

## Slide 5
5-Why 분석
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
단계 | 질문 | 답
Why 1 | 왜 결로·습기 현상이 발생했는가? | 아우터 렌즈 주변에서 현상이 반복 관찰됨
Why 2 | 왜 해당 부위에 집중되는가? | 벤트·씰링 설계 관련 설계 여유가 부족함
Why 3 | 왜 설계 여유가 부족했는가? | 방수 경로 설계 미흡 이(가) 초기 검토에서 누락됨
Why 4 | 왜 초기 검토에서 누락되었는가? | 유사 플랫폼 이력이 체크리스트로 연결되지 않음
Why 5 | 왜 이력이 연결되지 않았는가? | 과거 문서가 비정형으로 분산되어 검색·재사용이 어려움

## Slide 6
원인분석
벤트·씰링 설계
방수 경로 설계 미흡

## Slide 7
원인 검증
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
후보 원인 | 검증 방법 | 판정
벤트·씰링 설계 | 광학 성능 검사 | 재현됨 → 근본 원인
방수 경로 설계 미흡 | 방수 시험 | 부분 기여 → 병행 관리

## Slide 8
대책
벤트 경로 개선
벤트 경로 개선 적용으로 근본 원인(벤트·씰링 설계)을 제거하고 유사 형상 전개 시 표준으로 반영.
구분 | 개선 전 | 개선 후
설계 | 벤트·씰링 설계 여유 부족 | 벤트 경로 개선
관리 | 이력 미참조 · 개별 대응 | 표준 체크리스트 반영 · 초도 검증 필수화
결과 | 클레임 17건 | 개선 로트 재발 0건

## Slide 9
검증 결과
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
개선 후 3로트 전수 검사에서 재발 없음 확인
광학 성능 및 배광 패턴 규격 만족
개선 후 3로트 전수 검사 및 필드 모니터링에서 재발 없음 확인.

## Slide 10
수평 전개 및 표준화
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
적용 대상 | 적용 항목 | 일정
PJ 2020-HL09 | 벤트 경로 개선 | 2019.Q3
PJ 2023-HL15 | 설계 체크리스트 반영 | 2019.Q4
신규 개발 全 차종 | 표준 마스터 등록 · 초도 검증 필수화 | 상시

## Slide 11
근거
재발방지 대책서 · QA-CA-2018-15
PTS: PTS-8421
관련 프로젝트: PJ 2019-HL07
문서번호: QA-CA-2018-15
첨부: 재현 시험 성적서 · 치수 측정 데이터 · 필드 사진 대지